МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Азовский гуманитарно-технический колледж» (ГБПОУ РО «АГТК»)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсового проекта

по междисциплинарному курсу

МДК 01.02 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

| ОДОБРЕНЫ Цикловой методической комиссией ПУЦ по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений Председатель ЦМК ______ О.С. Гарнец Протокол № __ от _____ Составитель: преподаватель ГБПОУ РО «АГТК» О.С. Гарнец Рецензент: преподаватель ГБПОУ РО «АГТК» И.В. Карасев | РАЗРАБОТАНЫ на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и в соответствии с рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений |
| --- | --- |

Содержание

| Пояснительная записка 1 Состав курсового проекта. Содержание пояснительной записки (ПЗ) 2 ПЗ: Технологическая карта на заданный вид работ 2.1 Область применения технологической карты 2.2 Определение номенклатуры и подсчет объемов работ 2.3 Технология и организация строительного процесса 2.3.1 Технология и организация производства работ 2.3.2 Особенности выполнения строительного процесса в зимнее время 2.3.3 Контроль качества и приемка работ 2.3.4 Указания по охране труда, экологическая и пожарная безопасность 2.4 Выбор методов производства работ, машин и механизмов 2.5 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени 2.6 График производства работ 2.7 Материально-технические ресурсы 2.7.1 Определение потребности в материалах и конструкциях 2.7.2 Определение потребности в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях 2.8 Расчет ТЭП технологической карты 3 ПЗ: Календарный план производства работ 3.1 Условия осуществления строительства 3.2 Ведомость номенклатуры и подсчета объемов работ 3.3 Ведомость трудовых затрат и машинного времени 3.4 Ведомость потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах 3.5 Выбор методов производства работ 3.6 Указания по производству работ, контролю качества, особенностям производства работ в зимнее время 3.7 Расчет ТЭП календарного плана 5 Состав графической части курсового проекта Список использованной литературы | 4 6 8 8 9 10 10 10 11 12 22 23 28 28 28 30 30 32 32 32 41 43 43 44 44 45 45 |
| --- | --- |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью методических указаний является определение состава, содержания и методики выполнения курсового проекта по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Проект производства работ, а также выработка единых требований к выполнению курсового проекта в соответствии с действующей рабочей программой дисциплины и нормативной документацией.

Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на заключительном этапе изучения междисциплинарного курса, в ходе которого происходит обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. Курсовой проект выполняется студентами на 3 курсе в 7 семестре.

Курсовой проект проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональному модулю;

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;

- формирования умений применять теоретические знания при решении производственных задач;

- формирования умений использовать техническую, нормативную и справочную литературу;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- подготовки к государственной итоговой аттестации.

Тематикой курсового проекта является разработка проекта производства работ (ППР) на возведение жилищно-гражданского или промышленного здания.

ППР должен разрабатываться с учетом прогрессивных методов и способов технологии и организации строительного производства и должен быть максимально приближен к реальным условиям строительного производства.

Курсовой проект разрабатывается на основе выполненного ранее курсового проекта по МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений. Таким образом, ведется сквозное курсовое проектирование, что позволяет студенту на основе рабочих чертежей, спецификаций, ведомостей, получить наглядное представление о взаимосвязи технических и организационно-технологических факторов повышения эффективности строительного производства.

В процессе работы над проектом студент должен:

– проявить умение свободно ориентироваться в технологической последовательности выполнения строительно-монтажных работ и взаимоувязке работ во времени и пространстве;

– уметь подсчитывать объемы работ;

– разрабатывать элементы технологической карты на заданный вид работ;

– владеть методикой составления и технологическими расчетами календарного плана;

– уметь проектировать строительный генеральный план;

– знать требования по охране труда, противопожарной безопасности и охране окружающей среды.

Разработка и оформление курсового проекта должны вестись в соответствии с требованиями ЕСТД, ЕСКД и СПДС.

Самостоятельная работа студентов – непременное условие курсового проектирования.

Настоящие методические указания составлены в соответствии с «Рекомендациями по организации выполнения и защиты курсового проекта по дисциплине в образовательных учреждения СПО» (приложение к письму Министерства образования РФ от 5 апреля 1999г. №16-52-55 ин/16-13).

Методические указания по выполнению  курсового проекта по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Проект производства работ для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений предназначены как для преподавателей, так и для студентов.

1 Состав курсового проекта. Содержание пояснительной записки (ПЗ)

По содержанию курсовой проект по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Проект производства работ носит технологический характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и графической части.

Пояснительная записка должна быть не менее 30-35 листов печатного текста или 35-40 страниц рукописного текста.

Графическая часть представлена чертежами технологической карты и  календарным планом.

Содержание пояснительной записки:

Введение

1 Технологическая карта на заданный вид работ

1.1 Область применения

1.2 Определение номенклатуры и подсчет объемов работ

1.3 Технология и организация строительного процесса

1.3.1 Технология и организация производства работ

1.3.2 Особенности выполнения строительного процесса в зимнее время

1.3.3 Контроль качества и приемка работ

1.3.4 Указания по охране труда, экологическая и пожарная безопасность

1.4 Выбор методов производства работ, машин и механизмов

1.5 Калькуляция затрат труда и машинного времени

1.6 График производства работ

1.7 Материально-технические ресурсы

1.7.1. Определение потребности в материалах и конструкциях

1.7.2. Определение потребности в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях

1.8 Расчет ТЭП технологической карты

2 Календарный план производства работ

2.1 Условия осуществления строительства

2.2 Ведомость номенклатуры и подсчет объемов работ

2.3 Ведомость затрат труда и машинного времени

2.4 Ведомость потребности материалов, конструкций и полуфабрикатов

2.5 Выбор методов производства работ

2.6 Указания по производству работ, контролю качества, особенностям производства работ в зимнее время

2.7 Расчет ТЭП календарного плана

Во введении к проекту следует дать общие сведения по теме курсового проекта: жилищное, культурно-бытовое, промышленное и сельское строительство.

Решение правительства в области капитального строительства предусматривают внедрение методов технологии и организации работ, основанных на достижении научно-технического прогресса, позволяющие значительно снизить стоимость строительства. Исходя из этих положений, в проекте необходимо разработать эффективные способы производства работ с применением прогрессивных средств комплексной механизации.

Основным документом строительного процесса, регламентирующим его технологические и организационные положения, является, входящая в состав проекта производства работ, технологическая карта (ТК).

Технологическая карта, разрабатываемая в составе курсового проекта, составляется на основе типовой технологической карты, привязанной к возводимому зданию и местным условиям строительства.

По последним рекомендациям ЦНИИОМТП технологическая карта должна состоять из четырех разделов:

1 Область применения.

2 Организация и технология строительного процесса.

3 Материально-технические ресурсы.

4 Технико-экономические показатели.

В соответствии с этими рекомендациями раздел 1 пояснительной записки выполняется в определенной последовательности.

2 ПЗ: Технологическая карта на заданный вид работ

2.1 Область применения технологической карты

Раздел содержит условия выполнения строительного процесса, характеристики конструктивных элементов зданий и их частей, состав строительного процесса.

Например: Технологическая карта разработана на монтаж сборных железобетонных ферм и плит покрытия, одноэтажного промышленного здания размером 72×24 м, высотой до низа стропильных конструкций 10,8 м; масса ферм 11,2 т, плит покрытия – 1,5 т. Работы выполняются бригадой монтажников из 5 человек, в летний период, в две смены, в течение 4 дней, при помощи самоходного крана МКГ-25БР. В состав работ, предусмотренных картой, входит:

- разгрузка ферм;

- разгрузка плит покрытия;

- установка стропильных ферм;

- электросварка стыков ферм с колоннами;

- установка плит покрытия;

- электросварка закладных деталей плит с фермами;

- заливка швов плит покрытия;

- приемка бетона из кузова автомобиля;

- подача бетонной смеси к месту производства работ;

- уход за бетоном;

- антикоррозионная защита сварных соединений и закладных деталей.

Например: Технологическая карта разработана на кирпичную кладку стен: наружных - толщиной 0,64 м, внутренних - толщиной 0,38 м, средней сложности, типового этажа пятиэтажного жилого дома размером в плане 51,8×12 м, высотой этажа 2,8 м. Кладка ведется в летнее время, в 2 смены, комплексной бригадой из 8 человек, в течение 5 дней. Подача кирпича и раствора осуществляется краном КБ.100.ОА.

В состав работ, предусмотренных картой, входит:

- кирпичная кладка наружных и внутренних стен;

- установка и перестановка подмостей;

- монтаж перемычек;

- монтаж лестничных маршей и площадок;

- подача кирпича и раствора.

2.2 Определение номенклатуры и подсчет объемов работ

Объемы работ подсчитываются по рабочим чертежам проекта, в единицах измерения, принятых в ГЭСН. При этом следует учитывать не только основные процессы, но и работы, сопутствующие им.

Определение объемов работ рекомендуется вести в табличной форме (см. таблицу 1).

Таблица 1 – Определение номенклатуры и подсчет объемов работ

| Наименование работ | Объем | Эскиз и формула подсчета |
| --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60мм | 10мм | 15мм | 100мм |

Пример заполнения данной таблицы технологической карты на монтаж элементов покрытия одноэтажного промышленного здания приведен в таблице 2.

Таблица 2 – Определение номенклатуры и подсчет объемов работ

| Наименование работ | Объем | Эскиз и формула подсчета |
| --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Разгрузка ферм | т | 145,6 | Р=Р×n=13×11,2=145,6 т |
| Разгрузка плит покрытия | т | 288 | Р=Р×n=1,5×192=288 т |
| Установка стропильных ферм | шт. | 13 | по спецификации сборных ж/б конструкций |
| Электросварка стыков ферм с колоннами | п.м. | 15,6 | Lш=L×n=1,2х13=15,6, где L – длина сварного шва на 1 элемент; n- число колонн |
| Установка плит покрытия | шт. | 192 | по спецификации сборных ж/б конструкций |
| Электросварка закладных деталей плит покрытия с фермами | п.м. | 57,6 | Lш=L×n=0,3×192=57,6, где L – длина сварного шва на 1 элемент; n – количество плит |
| Заливка швов плит покрытия | п.м. |  | Lш=(Pпл/2)×n Pпл – периметр плит покрытия; n – количество плит |
| Прием бетона из кузова автомобиля-самосвала | м3 | 38,4 | 0,2м3 на 1 плиту 0, 2×192=38,4 |
| Подача бетонной смеси к месту укладки | т | 92,16 | на 1 плиту 0,48т 0,48×192=92,16 |
| Поливка поверху бетонных швов водой (3 раза в сутки, 7 дней) | 100 м2 |  | (Рпер/2)×3×7×n, где Рпер – периметр плиты; n- числ ×о плит |
| Антикоррозионная защита сварных соединений и закладных деталей | м2 | 19,2 | 0,1м2 на 1 плиту 0,1×192=19,2 |

2.3 Технология и организация строительного процесса

2.3.1 Технология и организация производства работ

Данный пункт включает:

– требования к законченности подготовительных и предшествующих работ;

– краткие рекомендации по производству работ с указанием состава, последовательности и способов выполнения технологических процессов;

– краткие указания по организации рабочих мест.

2.3.2 Особенности выполнения строительного процесса в зимнее время

В данном пункте необходимо отобразить следующее:

– способы производства работ в зимнее время, краткие рекомендации по производству работ с указанием состава, последовательности и способов выполнения технологических процессов в зимнее время;

– способы возведения конструкций и требования к ведению журналов работ по возведению конструкций в зимнее время;

– конструктивные мероприятия, выполняемые при возведении зданий в зимних условиях.

2.3.3 Контроль качества и приемка работ

Контроль качества, предусматриваемый в технологической карте, включает следующее:

– требования к качеству поставляемых материалов и изделий;

– схемы операционного контроля качества (указания по осуществлению контроля и оценки качества работ в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, СПиПов, рабочих чертежей);

– перечень технологических процессов подлежащих контролю, с указанием предмета контроля, способа и инструмента контроля, времени проведения контроля, ответственного за контроль, технических критериев оценки контроля. Порядок оформления операционного контроля приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Операционный контроль технологического процесса

| Наименование технологического процесса и его операций | Контролируемый параметр (по какому нормативному документу) | Допускаемые значения параметра, требования качества | Способ (метод) контроля, средства (приборы) контроля |
| --- | --- | --- | --- |

2.3.4 Указания по охране труда, экологическая и пожарная

безопасность

Пункт должен содержать:

– решения по охране труда;

– мероприятия, обеспечивающие устойчивость отдельных конструкций и всего здания в процессе выполнения и по окончании работ;

– схемы с указанием ограждения опасных зон, предупреждающих надписей и знаков, способов освещения рабочих мест;

– правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, приспособлений, захватных устройств с указанием периодичности осмотров;

– правила безопасной работы при выполнении рабочих процессов;

– экологические требования к производству работ по защите зеленых насаждений, ограничивающие уровень пыли, шума, вредных выбросов.

2.4 Выбор методов производства работ, машин и механизмов

Выбор монтажного крана осуществляется на основе определения типа крана и его основных технических параметров.

Выбор крана зависит от:

– габаритов зданий и сооружений;

– массы и размеров монтируемых элементов;

– объема работ;

– условий осуществления строительства.

Определение типа крана:

– на монтаже конструкций многоэтажных жилых, гражданских, общественных и промышленных зданий применяют башенные краны; основными техническими характеристиками этих кранов являются: требуемая высота подъема крюка в метрах, требуемый вылет стрелы в метрах, требуемая грузоподъемность монтажного крюка в тоннах;

– на монтаже одноэтажных промышленных, сельскохозяйственных зданий применяют стреловые самоходные краны: гусеничные, пневмоколесные, автомобильные; основными техническими характеристиками этих кранов являются: требуемая высота подъема стрелы в метрах, требуемый вылет стрелы в метрах, требуемая длина стрелы в метрах, требуемая грузоподъемность монтажного крюка в тоннах.

Определение технических параметров башенного крана.

Основные параметры:

Нтр – требуемая высота подъема крюка, м;

Lтр  – требуемый вылет стрелы, м;

Qтр – требуемая грузоподъемность монтажного крюка, т.

Необходимо подобрать строповочные приспособления для монтажа сборных элементов (см. таблицу 4).

Таблица 4 - Строповочные приспособления для монтажа сборных элементов

| Наименование элементов | Вес, т | Наименование строповочных приспособлений | Характеристика | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hс, м | Qс, т | Рс, т |  |
| Колонна |  |  |  |  |  |  |
| Ригель |  |  |  |  |  |  |
| Плита покрытия |  |  |  |  |  |  |
| Лестничный марш |  |  |  |  |  |  |

Схема монтажа сборных элементов приведена на рисунке 1.

Требуемая высота подъема крюка определяется по формуле

Нтр=h0+ hз+ hэ+ hс ,

где h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки

монтажного крана, м;

hз – монтажный зазор, т.е. безопасное расстояние от низа монтируемого элемента до отметки, на которую устанавливается монтируемый элемент  (0,5м по СНИП 12.03.2001), м;

hэ – высота монтируемого элемента в проектном положении, м;

hс – высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента до низа крюка крана, м;

Нтр определяется из условия монтажа самого высокого элемента (плиты покрытия, карнизной плиты, плиты парапета).

Рисунок 1 – Схема монтажа здания башенным краном

Требуемый вылет стрелы определяется по формуле

Lтр = (a/2)+b+c, м,

где а – ширина подкранового пути (а=4,5м для большинства кранов грузоподъемностью 5т,  а=6м для кранов грузоподъемностью 8т, а=4,5м для большинства кранов грузоподъемностью 5т), м;

b – расстояние от кранового пути до наиболее выступающей части здания со стороны крана (b min=1м, принимать в расчетах b=2-3м, СНиП 3.08.01-85), м;

с – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана, м.

Расстояние от оси вращения крана до ближайшей выступающей части здания должно быть на 0,75 м больше радиуса габарита нижней части крана и на 0,5м больше радиуса габарита верхней части:

(a/2)+b>rнr +0,75;                        (a/2)+b>rrb +0,5.

Требуемый вылет определяем из условия возможности монтажа самого удаленного от крана элемента (балконной плиты, стеновой панели, плиты перекрытия и т.д.).

Qтр – требуемая грузоподъемность монтажного крюка определяется по формуле

Qтр=Qэ+Qс,

где Qэ – вес монтируемого элемента, т;

Qс – вес строповочного приспособления, т;

Qтр определяется из условия монтажа самого тяжелого элемента.

Данные по выбору башенного крана сводятся в таблицу 5.

Таблица 5 – Выбор монтажного крана

| Монтируемый элемент | Вес, т | Характеристика стропа | Требуемые параметры | Марка крана | Рабочие параметры строительного крана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hс, м | Qс, т | Hтр, м | Lтр, м | Qтр, т |  | Hраб,м | Lраб,м | Qраб,т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

После определения требуемых расчетных параметров необходимо подобрать не менее двух марок башенных кранов, рабочие параметры которых, удовлетворяют требованиям:

– Нтр ≤ Нраб ;

– Lтр ≤ Lраб ;

– Qтр ≤ Qраб.

Рекомендуемые марки кранов, серийно выпускаемых промышленностью:

КБ 100.ОА (5т), КБ 100.1 (КБ 302) (5т), КБ 100.2 (5т), КБ 100.3 (5-8т), КБ 308 (8т), КБ 160.2 (8т), КБ 401Б (8т), КБ 160.4 (3т), КБ 405.2 (9т), КБ 406 (10т), МСК 10-20 (10т).

Определение технических параметров стрелового самоходного крана.

Основные технические параметры стрелового самоходного крана:

Нтр – требуемая высота подъема стрелы, м;

Lтр  – требуемый вылет стрелы, м;

Qтр – требуемая грузоподъемность крюка, т;

Iстр  – требуемая длина стрелы, м.

Для определения технических параметров крана необходимо подобрать строповочные приспособления для монтажа сборных элементов. Данные заносятся в таблицу «Строповочные приспособления для монтажа сборных элементов» по форме таблица 4. Монтируемыми элементами в одноэтажном промышленном или сельскохозяйственном здании являются: колонна, подкрановая балка, подстропильная ферма, стропильная ферма (балка), плита покрытия, стеновая панель. В таблицу проставляется максимальный вес элементов. Пример заполнения таблицы 6 представлен ниже.

Таблица 6 – Строповочные приспособления для монтажа сборных элементов

| Наименование элемента | Вес, т | Наименование строповочных приспособлений | Характеристика | Эскиз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | hс, м | Q, т | Pс, т |  |
| 1 Колонна | 5,2 | Траверса для подъема колонн (ПК треста Стальмонтаж №1095Р-21) | 1,6 | 10 | 0,338 |  |

| Продолжение таблицы 6 |
| --- |
| Наименование элемента | Вес, т | Наименование строповочных приспособлений | Характеристика | Эскиз |
|  |  |  | hс, м | Q, т | Pс, т |  |
| 2 Подкрановые балки | 3,5 | Траверса с полуавтомат. Стропами (ПК Главстальконструкция, заказ №185) | 2,8 | 6 | 0,386 |  |
| 3 Фермы | 9,8 | Траверса (ПИ Промстальконструкция №5062Т-9) | 4,3 | 20 | 1,350 |  |
| 4 Стеновые панели | 4,75 | Строп двухветвевой (ГОСТ 19144-73), тип 2СК-5,0 | 2,2 | 5 | 0,312 |  |
| 5 Плиты покрытия | 2,68 | Траверса (ПИ Промстальконструкция №1968Р-17) | 2 | 3 | 0,205 |  |
| 6 Погрузочно-разгрузочные работы |  | Строп четырех-ветвевой (ПИ Промстальконструкция,№21059М, лист 28) | 9,3 | 5 | 0,215 |  |

Требуемая высота подъема стрелы Нтр определяется по формуле

Нтр=h0+ hз+ hэ+ hс+ hп ,

где h0 – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана, м;

hз – запас по высоте (не менее 0,5м по СНИП 12.03.2001), м;

hэ – высота элемента в монтируемом положении, м;

hс – высота стропы, м;

hп – высота грузового полиспаста (1,5м), м.

Требуемый вылет стрелы Lтр определяется по формуле

Lтр =(Нтр  – hш)×(c+d+b/2)/(hп+hс)+a,

где Нтр – требуемая высота подъема стрелы;

hш – высота шарнира пяты стрелы (принимать в расчете 1,25-1,5м), м;

с – половина сечения стрелы на уровне верха монтируемого элемента

(0,25м), м;

d – безопасное приближение стрелы к монтируемому элементу (0,5-1м), м;

b/2 – половина ширины монтируемого элемента, м;

hп – высота грузового полиспаста (1,5м), м;

hс – высота стропы, м;

а – расстояние от центра тяжести крана до пяты шарнира стрелы (1,5м).

Рисунок 2 – Схема монтажа здания (для плиты покрытия) самоходным стреловым краном

Требуемая грузоподъемность монтажного крюка Qтр - определяется по формуле

Qтр=Qэ+Qс ,

где Qэ – вес монтируемого элемента, т;

Qс – вес строповочного приспособления, т.

Qтр определяется из условия монтажа самого тяжелого элемента.

Требуемая длина стрелы - Lстр определяется по формуле

Lстр=    (Нтр– hш) 2 +(Lтр–а) 2 ,

где Нтр – требуемая высота подъема стрелы, м;

Lтр – требуемый вылет стрелы, м;

hш – высота шарнира пяты стрелы (принимать в расчете 1,25-1,5м), м;

а – расстояние от центра тяжести крана до пяты шарнира стрелы (1,5м).

Данные по выбору стрелового самоходного крана сводятся в таблицу «Выбор монтажного крана» (см. выше, форма таблица 5). Также вычерчивается схема монтажа (см. рисунок 2).

После определения требуемых расчетных параметров необходимо подобрать не менее двух марок башенных кранов, рабочие параметры которых, удовлетворяют требованиям:

– Нтр < Нраб ;

– Lтр < Lраб ;

– Qтр≤Qраб.

Рекомендуемые марки кранов, серийно выпускаемых промышленностью:

– пневмоколесные – МКТ-6-45, КС-4361А, КС 4362, КС 5363, МТК-40, КС 8362;

– гусеничные – МКГ 16М, МКГ-25 БР, РДК-250-1, ДЭК-251, МКГ-40, ДЭК-50, СКГ 40/63, СКГ 63/100.

Результаты выбора методов производства работ, машин и механизмов необходимо свести в таблицу (пример для строительства одноэтажного промышленного здания смотри в таблице 7).

Таблица 7 – Выбор методов производства работ, машин и механизмов

| Наименование работ | Принятые методы производства работ | Принятые машины и механизмы |
| --- | --- | --- |
| 1 Срезка растительного слоя грунта | Растительный грунт срезается поперечными челночными проходками, с разработкой траншейным способом, гребенчатым резанием, с транспортировкой грунта на 30м | Бульдозер Д-271 |
| 2 Планировка грунта | Поперечно-челночным методом со срезкой отдельных выступов грунта и отдельных впадин | Бульдозер Д-271 |
| 3 Разработка грунта в ямах | Торцевой проходкой, движением экскаватора по осям котлованов (ям), с частичной погрузкой в транспорт и отвал | ЭкскаваторЭ-302, автосамосвал ЗИЛ-130 |
| 4 Доработка грунта вручную | Вручную с выкидкой грунта в пространство между фундаментами | - |
| 5 Устройство монолитных железобетонных фундаментов | Фундаменты бетонируются в деревянной опалубке, с подачей бетонной смеси краном в бадьях и уплотнением бетонной смеси глубинным вибратором | Кран К-161, глубинный вибратор И-18 |
| 6 Гидроизоляционные работы | Вручную, с наклейкой одного слоя рубероида на битумной мастике | - |
| 7 Обратная засыпка | Первые слои грунта по периметру фундамента укладываются и уплотняются вручную. Последующая засыпка производится бульдозером по челночно-поперечному способу, уплотняется грунт пневмотрамбовками | Бульдозер Д-271, пневмотрамбовка ИЭ-4506 |
| 8 Монтаж фундаментных балок | Поэлементный монтаж с движением крана вокруг здания | Кран РДК-25 |
| 9 Монтаж каркаса | Метод смешанный, поэлементный. При установке колонн кран движется вдоль ряда колонн и устанавливает с одной стоянки по две колонны. Комплексный метод при монтаже подстропильных балок и плит-оболочек, кран устанавливает по ячейкам, двигаясь вдоль оси здания, по середине пролета | Кран РДК-25, сварочный аппарат ТС-300 |
| Продолжение таблицы 7 |
| Наименование работ | Принятые методы производства работ | Принятые машины и механизмы |
| 10 Монтаж стеновых панелей | Поэлементный монтаж панелей, с движением крана вокруг здания на расстоянии 5м. вертикальными захватками, с монтажом с одной стоянки стеновых панелей двух захваток. Монтажный кран располагается между кассетой и монтируемой стеной | ТС-300, кран К-161, монтажный подъемник АГП-12 |
| 11 Установка оконных блоков | Отдельным потоком, после установки стеновых панелей | РДК-25, ТС-300, АГП-12 |
| 12 Кровля | Поточно-комплексный метод: - рулонные материалы наклеиваются на горячей мастике одновременно от пониженных мест к повышенным местам; - утеплитель от повышенных мест к пониженным местам; - выравнивающая цементно-песчаная стяжка полосами, через одну (шириной 3м) | Кран Т-108 (крышевой), мотороллер ТГ-200,растворонасос СО-49Б, битумная машина СО-100А, компрессор СО-7А |
| 13 Устройство полов | Планировка и уплотнение грунта щебнем, механизированный метод. Бетонный подстилающий слой укладывается полосами, через одну (шириной 3м.) с уплотнением виброрейкой. Чистый асфальтобетонный слой укладывается полосами. | Бульдозер Д-271, каток, автосамосвал ЗИЛ-130 |
| 14 Малярные работы | Поточно-расчлененный метод | Малярная станция СО-115 |
| 15 Остекление | Раскрой стекла в мастерских (УПТК). Застекление на объекте с автоподъемников | Автовышка |

2.5 Калькуляция трудовых затрат и машинного времени

Калькуляция трудовых затрат (таблица 8) служит основой для определения трудоемкости работ и заработной платы рабочих на выполнение строительно-монтажных процессов.

Наименование работ принимается, как расчленение основного строительного процесса на совокупность технологических, однородных и организационно-неделимых элементов при сохранении неизменных предметов и орудий труда, материалов, инструментов и приспособлений. Принимается наименование работ на основании ведомости объемов работ (таблица 1).

Единица измерения (графа 3) принимается в соответствии с ГЭСН на данный вид работ. Графы 5,7,9 заполняется по данным ГЭСН, а 6,8,10 – как произведение значений графы 4 на соответствующие значения граф 5,7,9.

После составления калькуляции подсчитываются итоги по графам 6,8,10.

Вариант калькуляции затрат труда и машинного времени на монтаж элементов покрытия промышленного здания представлен в таблице 9.

Таблица 8 - Калькуляция трудовых затрат и машинного времени

| Обоснование по ГЭСН | Наименование работ | Объем | Затраты труда, чел.-час | Затраты машинного времени, маш-.час. | Расценка, руб. | Зарплата, руб. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол. | Нвр | всего | Нвр | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 60 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 |

2.6 График производства работ

График производства работ является основным документом для определения сроков продолжительности работ, времени работы машин и механизмов, количества рабочих, а также объема поставок конструкций, изделий и материалов. Линейный график составляется по форме, приведенной в таблице 10.

Графики строительных процессов необходимо проектировать с учетом поточных методов; это обеспечивает их непрерывность, равномерное использование трудовых и материально-технических ресурсов, строительных машин и механизмов. При разработке таких графиков следует предусматривать поточно-захватный способ ведения работ.

При разработке графика производства работ данные для заполнения граф 1, 2, 3 принимаются по калькуляции трудовых затрат - графы 1, 2, 3 соответственно. Данные графы 4 графика производства работ берут из графы 6 (затраты труда, чел.-ч. - всего) калькуляции трудовых затрат. Данные графы 6 графика производства работ берут из графы 8 (затраты машинного времени, маш.-ч. - всего) калькуляции трудовых затрат.

Принятая трудоемкость (графа 5 графика производства работ) находится путем деления нормативной трудоемкости (графа 4 графика производства работ) на коэффициент перевыполнения норм, равный 1,1.

Принятая машиноемкость (графа 7 графика производства работ) находится путем деления нормативной машиноемкости (графа 6 графика производства работ) на коэффициент перевыполнения норм, равный 1,1.

Продолжительность работ (графа 9 графика производства работ) находят путем деления принятой трудоемкости (графа 5 графика производства работ) на количество рабочих (графа 8 графика производства работ).

Пример построения графика производства работ на монтаж элементов покрытия одноэтажного промышленного здания приводится в таблице 10.

Таблица 9 – Калькуляция трудовых затрат и машинного времени

| Обоснование норм | Наименование работ | Объем работ | Затраты труда, чел.-ч. | Затраты машинного времени, маш.-ч | Расценка, руб. | Зарплата, руб. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол. | Нвр | всего | Нвр | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Е1-5 т.2 №12 | Приемка и раскладка подстропильных ферм | 100 т | 0,68 | 3 | 2,03 | 1,5 | 1,02 | 1-92 | 1-30 | Такелажник 2р.-2; машинист 6р.-1 |
| Е1-5 т.2 №9 | Приемка и раскладка стропильных ферм | 100 т | 1,82 | 3,6 | 6,55 | 1,8 | 3,28 | 2-30 | 4-19 | Такелажник 2р.-2; машинист 6р.-1 |
| Е1-5 т.2 №5 | Приемка плит покрытия | 100шт. | 1,44 | 5,4 | 7,78 | 2,7 | 3,89 | 3-46 | 4-98 | Такелажник 2р.-2; машинист 6р.-1 |
| Е4-1-6 т.4 №2 | Установка подстропильных ферм | шт. | 6 | 5 | 30 | 1 | 6 | 4-10 | 24-6 | Монтажник 6р-1, 5р.-1, 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1; машинист 6р.-1 |
| Е4-1-6 т.4 №3 | Установка стропильных ферм | шт. | 28 | 8 | 224 | 1,6 | 44,8 | 6-56 | 183-68 | Монтажник 6р-1, 5р.-1, 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1; машинист 6р.-1 |
| Е4-1-7 №11 | Установка плит покрытия площадью до 40м2 | шт. | 144 | 1,2 | 172,8 | 0,3 | 43,2 | 0-85 | 122-4 | Монтажник 4р-1, 3р.-2, 2р.-1, машинист 6р.-1 |

Продолжение таблицы 9

| Обоснование норм | Наименование работ | Объем работ | Затраты труда, чел.-ч. | Затраты машинного времени, маш.-ч. | Расценка, руб. | Зарплата, руб. | Состав звена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во | Нвр | всего | Нвр | всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Е22-1-1 №4 | Электросварка закладных деталей подстропильных ферм с закладными деталями колонн | 10 м | 0,6 | 3 | 1,8 | - | - | 2-73 | 1-64 | Электросварщик 5р.-1 |
| Е22-1-1 №4 | Электросварка закладных деталей стропильных ферм с закладными деталями колонн и подстропильных ферм | 10 м | 0,6 | 3 | 1,8 | - | - | 2-73 | 1-64 | Электросварщик 5р.-1 |
| Е22-1-1 №14 | Электросварка закладных деталей плит | 10 м | 2,02 | 4,6 | 9,27 | - | - | 4-19 | 8-45 | Электросварщик 5р.-1 |
| Е4-1-26 №3 | Замоноличивание швов плит покрытия | 100 м | 12,96 | 4 | 51,84 | - | - | 2-98 | 38-62 | Монтажник 4р-1, 3р.-1 |
| Е4-1-48 т.3 | Приемка растворной смеси | м3 | 9,50 | 0,11 | 1,05 | - | - | 0-07 | 0-67 | Бетонщик 2р-1 |
| Е1-6 | Подача бетонной смеси | м3 | 9,50 | 0,72 | 6,84 | 0,36 | 3,42 | 0-46 | 4-37 | Такелажник 2р.-2, машинист 6р.-1 |
|  | Всего: |  |  |  | 515,76 |  | 105,61 |  | 396,54 х х30= 11896,2 |  |

Таблица 10 – График производства работ

| Наименование работ | Объем | Трудоемкость, чел.-час | Машиноемкость, маш.-час | Состав звена | Продолж. работ, час | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во | норм. | принят. | норм. | принят. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Приемка и раскладка подстропильных ферм | 100т | 0,68 | 2,03 | 1,85 | 1,02 | 0,92 | Такелажник 2р.-2, машинист 6р.-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка и раскладка стропильных ферм | 100т | 1,82 | 6,55 | 5,95 | 3,28 | 2,98 | Такелажник 2р.-2, машинист 6р.-1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка плит покрытия | 100 шт. | 1,44 | 7,78 | 7,07 | 3,89 | 3,54 | Такелажник 2р.-2, машинист 6р.-1 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка подстропильных ферм | шт. | 6 | 30 | 27,27 | 6 | 5,45 | Монтаж.6р.-1, 5р.-1, 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, Машин. 6р.-1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка стропильных ферм | шт. | 28 | 224 | 203,64 | 44,8 | 40,73 | Монтаж.6р.-1, 5р.-1, 4р.-1, 3р.-1, 2р.-1, Машин. 6р.-1 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка плит покрытия площадью до 40м2 | шт. | 144 | 172,8 | 157,09 | 43,2 | 39,27 | Монтаж.4р.-1, 3р.-2, 2р.-1, Машин. 6р.-1 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 10

| Наименование работ | Объем | Трудоемкость, чел.-час | Машиноемкость, маш.-час | Состав звена | Продолж. работ, час | 1 день | 2 день | 3 день | 4 день | 5 день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во | норм. | принят. | норм. | принят. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | I | II | I | II | I | II | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Электросварка закладных деталей подстропильных ферм с закладными деталями колонн | 10м | 0,6 | 1,8 | 1,64 | - | - | Электросварщик 5р.-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросварка закладных деталей стропильных ферм с закладными деталями колонн и подстропильных ферм | 10м | 2,02 | 1,8 | 1,64 | - | - | Электросварщик 5р.-1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электросварка закладных деталей плит | 10м | 12,96 | 9,27 | 8,43 | - | - | Электросварщик 5р.-1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замоноличивание швов плит покрытия | 100 м | 9,50 | 51,84 | 47,13 | - | - | Монтажник 4р.-1, 3р.-1 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приемка растворной смеси | м3 | 9,50 | 1,05 | 0,95 | - | - | Бетонщик 2р.-1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подача бетонной смеси | м3 | 0,68 | 6,84 | 6,22 | 3,42 | 3,11 | Такелажник 2р.-2, машинист 6р.-1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 515,76 | 469 | 105,61 | 97 |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.7 Материально-технические ресурсы

Материально-технические ресурсы включают:

– ведомость потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах;

– ведомость потребности в машинах, механизмах;

– потребность в инструментах, приспособлениях, инвентаре с указанием ГОСТа, ТУ, марки или организации разработчика и номера рабочих чертежей, а также технической характеристики, назначения и количества на бригаду.

2.7.1 Определение потребности в материалах и конструкциях

Данный пункт необходимо оформить в табличной форме (см. таблицу 11).

Таблица 11 - Определение потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах

| Наименование работ | Объем | Обоснование по ГЭСН | Наименование материалов, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол. |  | норма | всего | норма | всего | норма | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | и т.д. |
| 50мм | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

В таблице 12 приведен пример определения потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах на монтаж элементов покрытия промышленного здания.

Результаты подсчетов сводятся в таблицу «Материалы, конструкции и полуфабрикаты» (см. таблицу 13).

Таблица 13 - Материалы, конструкции и полуфабрикаты

| Наименование | Марка | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 65мм | 30 | 20 | 20 |

Таблица 12 - Определение потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах

| Наименование работ | Объем работ | Обоснование по ГЭСН | Электроды, т | Закладные детали, т | Краска, т | Бетон М300, м3 | Рубероид РПП-300б, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во |  | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего | норма | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Установка подстропильных ферм | 100 шт. | 0,06 | 7-01-022-12 | 0,15 | 0,009 | 2,52 | 0,15 | 0,004 | 0,00024 | - | - | - | - |
| Установка стропильных ферм | 100 шт. | 0,28 | 7-01-022-12 | 0,15 | 0,042 | 2,52 | 0,71 | 0,004 | 0,00112 | - | - | - | - |
| Установка плит покрытия | 100 шт. | 1,44 | 7-01-027-8 | 0,02 | 0,029 | 0,12 | 0,17 | 0,01 | 0,014 | 8,5 | 12,24 | 56,2 | 80,93 |
| Итого |  |  |  | - | 0,08 | - | 1,03 | - | 0,01536 | - | 12,24 | - | 80,93 |

2.7.2 Определение потребности в машинах, механизмах, инструментах

и приспособлениях

Данные о потребности в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях сводят в таблицу14.

Таблица 14 - Машины, механизмы, инструменты и приспособления

| Наименование | Марка | Количество | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 65мм | 20 | 15 | 30 |

В таблице 15 приведен пример определения потребности в машинах, механизмах, инструментах и приспособлениях при составлении технологической карты на монтаж элементов покрытия промышленного здания.

Таблица 15 - Машины, механизмы, инструменты и приспособления

| Наименование | Марка | Кол-во | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтажный кран | МКГ-25БР | 1 | грузоподъемность 25т, длина стрелы 22,5м с гуськом 5м. |
| Траверсы в комплекте со стропами | Т-7, Т-8 | 1 | грузоподъемность 20т, грузоподъемность 10т |
| Ломики монтажные | ЛМА ГОСТ 1405-72 | 1 | - |

2.8 Расчет ТЭП технологической карты

Технико-экономические показатели ТК определяются на основании калькуляции трудовых затрат (п.1.5, таблица 8) и графика производства работ (п.1.6, таблица 10). При определении ТЭП необходимо руководствоваться следующим:

– объем работ принимается в м3, м2, или в тоннах по единице измерения основного строительного процесса;

– принятая продолжительность выполнения процесса устанавливается по графику производства работ;

– нормативная - определяется умножением принятой трудоемкости в чел.-дн. на коэффициент перевыполнения норм;

– общая принятая трудоемкость по процессу определяется как отношение суммы графы 5 графика производства работ на 8 час; общая нормативная трудоемкость определяется как отношение суммы графы 6 калькуляции трудовых затрат на 8 час;

– трудоемкость на единицу объема определяется путем деления общей трудоемкости на весь объем работ (соответственно нормативная и принятая);

– производительность труда определяется делением общей трудоемкости нормативной на принятую (в процентах);

– выработка на один чел.-дн. (рабочего в смену) определяется делением объема работ на общую трудоемкость (соответственно нормативную и принятую);

– заработная плата на весь объем определяется по калькуляции трудовых затрат, как сумма графы 10 с учетом коэффициента роста заработанной платы;

– заработная плата на единицу продукции определяется путем деления суммарной заработной платы на объем работ;

– заработная плата на один чел.-день определяется делением суммарной заработанной платы на общую трудоемкость (соответственно нормативную и принятую);

– затраты машино-смен по нормам берутся из калькуляции трудовых затрат, а принятые – из графика производства работ.

Таблица 16 - ТЭП технологической карты

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | нормат. | принятое |
| Объем работ по технологической карте | м3, м2, т |  |  |
| Продолжительность выполнения процесса | дни |  |  |
| Общая трудоемкость по процессу | чел.-дни |  |  |
| Трудоемкость на единицу объема | чел.-дн./м3 |  |  |
| Выработка на один чел. дн. | м3/ чел.-дн. |  |  |
| Производительность труда | % |  |  |
| Заработная плата на весь объем работ | руб. |  |  |
| Заработная плата на единицу измерения | руб./ м3 |  |  |
| Заработная плата на один чел.-дн. (рабочего в смену) | руб. |  |  |
| Затраты машино-смен на весь объем | маш.-см. |  |  |
| 60мм | 20мм | 15мм | 15мм |

3 Календарный план производства работ

3.1 Условия осуществления строительства

В данном разделе необходимо привести краткую характеристику условий осуществления строительства, условия обеспечения строительства энергоресурсами, поставкой строительных материалов и конструкций, а также нормативная продолжительность строительства.

Например: Строительство пятиэтажного жилого дома ведётся в г. Азове на 
основной территории в черте города. Строящееся здание имеет прямоугольную в плане форму с размерами в осях 1-9 — 32,2 м., в осях А-Д — 12,12 м. Здание кирпичное с поперечными несущими стенами из красного кирпича М100. Высота этажа 2,8 м. Фундаменты ленточные по серии 1.112-5. Плиты перекрытия по серии 1.141-1. Плиты покрытия по серии 1.165-6. Лестничные марши и площадки по серии 1.151-1.

Рельеф местности в геологическом отношении спокойный. 
Строительная площадка представляет территорию с растительным слоем 20 см. 
Грунтовые воды отсутствуют.

Строительство осуществляется на территории свободной от застройки. Перенос инженерных сетей за пределы стройплощадки не требуется. К стройплощадке подведены постоянные автодороги с асфальтовым покрытием, на площадке временные дороги приняты грунтовые укреплённые щебнем, обеспечивается двухстороннее движение автотранспорта.

Временное водоснабжение осуществляется путём устройства 
водопровода диаметром 100 мм, располагаемого на временной кольцевой сети 
с учётом пожаротушения. Размещены два пожарных гидранта на расстоянии 2 м 
от дороги.

Временное электроснабжение осуществляется от трансформаторной 
подстанции, мощностью согласно расчёту.

В районе строительства имеется строительно-монтажный трест, трест 
строймеханизации, завод керамических изделий, ЖБЗ, ДОК, карьеры песка, 
гравия, щебня. Транспортировка материалов осуществляется автотранспортом 
общего и специального назначения на расстоянии 20км.

Нормативная продолжительность строительства по СНиП 1.04.03-85 
«Нормы продолжительности строительства» 6 месяцев или 132 дня, в том числе 
1 месяц подготовительного периода.

3.2 Ведомость номенклатуры и подсчета объемов работ

Ведомость номенклатуры и подсчета объемов работ имеет форму таблица 1 (см. выше). В таблице 17 приводится пример ведомости номенклатуры и подсчета объемов работ для промышленного одноэтажного здания.

Таблица 17 - Ведомость номенклатуры и подсчета объемов работ

| Наименование работ | Объем | Эскиз и формула подсчета |
| --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол-во |  |
| 1 Подготовительный период | % | 10 | Qпп=10% от Qсмр, где Qсмр– общая трудоемкость строительно-монтажных работ по зданию в целом; берется как сумма граф 8 ведомости трудовых затрат |
| 2 Срезка растительного слоя грунта бульдозером ДЗ-28 с перемещением до Lм. L= Взд /2+а | 1000м3 |  | Vср=(Lзд+2а)(Взд+2а)×hср , где Lзд - длина здания в осях; Взд - ширина здания в осях; hср =0,2м; а=20м |
| 3 Планировка площадки бульдозером ДЗ-28 | 1000м2 |  | Fпл=Fср=(Lзд+2а)(Взд+2а) |
| Нулевой цикл |
| 4 Разработка грунта в отдельно стоящих котлованах экскаватором Э-652, Vковша=0,65м3, обратная лопата: а) на транспорт б) в отвал | 1000 м3 1000 м3 |  | Vобщ=V1 × n1+V2 × n2+V3 × n3+V4 × n4+V5 × n5, где V1 -объем котлована под фундамент котлована крайнего ряда; V2-объем котлована под фундамент котлована среднего ряда V3-объем котлована под фундамент котлована фахверка; при наличии температурного шва: V4-объем котлована под фундамент котлована температурного шва крайнего ряда; V5-объем котлована под фундамент котлована температурного шва среднего ряда; n - количество котлованов; V1=((F1 +F2)/2) × Н, где F1-площадь нижнего основания котлована; F2-площадь верхнего основания котлована; Н-глубина котлована; Н=hзаложения фундам.–hпланиров.–hнедобора+hпесчан.подгот = =1,65-0,15-0,1+0,1=1,5м |
|  |  |  | F1=а × b; F2=с × d; а=аф-та+0,6+0,6; в=вф-та+0,6+0,6; с=а+2mH; d=b+2mH m – крутизна откоса (0,25м) Vтр=Vф-та+Vбетон.столб+Vшлак.засыпки.+Vпесч.под |
| 5 Зачистка недобора грунта вручную (под подошвой фундамента) | 100 м3 |  | Объем зачистки недобора равен 3% от общего объема разработки: Vнед=0,03×Vобщ |
| 6 Устройство песчаной подготовки под фундаменты | 1м3 |  | Vпп=(аф+2×0,1)×(вф+2х0,1)×n ×0,1 где n – количество фундаментов |
| 7 Устройство монолитных фундаментов | 100 м3 |  | По спецификации: объем одного фундамента и количество фундаментов Vфунд= ∑Vi+ni |
| 8 Устройство бетонных столбиков под фундаментные балки | 100 м3 |  | Vб.столб.=0,3×0,3×hст×nст, где 0,3×0,3-сечение столбика; hст=1,35-0,45=0,9м; nст=2 × nфунд |
| 9 Устройство шлаковой засыпки под фундаментные балки | 100м3 |  |  |
|  |  |  | b=hф.б.– 0,15=0,45–0,15=0,3м h=в+0,2=0,3+0,2=0,5м l тр=6-аф с=а+2mh=0,5+2×1×0,5=1,5м V=(а+с)/2×h× l тр× nфб. i |
| 10 Установка фундаментных балок длиной до 6м | 100 шт. |  | По спецификации |
| 11 Устройство горизонтальной гидроизоляции из двух слоев рубероида на битумной мастике | 100 м2 |  | Fгор.г=вфб× lфб× nфб , где вфб - ширина фундаментной балки; lфб - длина фундаментной балки; nфб –количество фундаментных балок |
| 12 Обратная засыпка пазух фундамента вручную | 100 м3 |  | Vоз=(Vобщ-Vтранш)/К К=1,02- коэффициент остаточного разрыхления Vозруч=10% от Vоз=0,1× Vоз |
| 13 Обратная засыпка бульдозером ДЗ-28 | 1000 м3 |  | Vозбульд=90% от Vоз=0,9× Vоз |
| 14 Уплотнение грунта пневмотрамбовкой | 100 м3 |  | Vуплмех=90% от Vоз=0,9× Vоз |
| 15 Уплотнение грунта вручную | 100 м3 |  | Vуплруч.=10% от Vоз = 0,1×Vоз |
| Надземный цикл |
| 16 Установка ж/б колонн: до 3т до 4т до 6т | 100 шт. |  | По спецификации сборных конструкций |
| 17 Установка ж/б подстропильн. ферм | 100 шт. |  | По спецификации |
| 18 Установка ж/б стропильных ферм | 100 шт. |  | По спецификации |
| 19 Установка плит покрытия площадью до 20м2 | 100 шт. |  | По спецификации |
| 20 Установка стеновых панелей площадью: до 10м2 и до 15м2 | 100 шт. |  | По спецификации |
| 21 Кирпичная кладка наружных стен | м3 |  | Vкл(наруж.стен)=(Fстен – Fворот) × nвор × 0,38, где 0,38-толщина наружной стены |
| 22 Кладка внутренних стен | м3 |  | Vкл(внутр..стен)=(Fстен – Fдверей) × 0,2 × nдвер, где 0,25-толщина внутренней стены |
| 23 Установка оконных блоков более 4м2 | 100 м2 |  | Fок=(bок × hок) × n, где bок- ширина окна; hок– длина окна; n – количество окон |
| 24 Заполнение воротных проемов | 100 м2 |  | Fворот=Fворот × n |
| 25 Заполнение дверных проемов | 100 м2 |  | Fдв=Fдв × n |
| 26 Устройство пароизоляции из 1-го слоя рубероида на битумной мастике | 100 м2 |  | Fкр=L × В × Кукл,, где Кукл – коэффициент учитывающий уклон, для малоуклонных крыш (Кукл =1,02) |
| 27 Устройство плитного утеплителя | 100 м2 |  | Fутеп=Fкр=L × В × Кукл |
| 28 Устройство цементно-песчаной стяжки | 100 м3 |  | Vстяжки=Fкр × бстяжки=L × В × Кукл × бстяжки |
| 29 Огрунтовка стяжки | 100м2 |  | Fогр=Fкр |
| 30 Наклейка рулонного ковра | 100 м2 |  | Fрул.ков.=Fкр |
| 31 Покрытие парапетов, свесов оцинкованной сталью | 100 м2 |  | F=5% от Fкр=0,05× Fкр |
| 32 Уплотнение грунта под полы катками | 100 м2 |  | Fпола =Fцеха - Fкол - Fстен Fкол = а × в × n, где а, в - стороны колонны, n - количество колонн. Fстен=0,25×1ст , где 1стены - длина стен Fцеха=Lзд . × Взд |
| 33 Устройство бетонного подстилающего слоя | м3 |  | Vп.с.=Fпола × h, где h – толщина подстилающего слоя по проекту |
| 34 Устройство бетонного покрытия пола | 100м2 |  | Fб.п.=Fпола |
| Отделочные работы |
| 35 Остекление оконных переплетов | 100 м2 |  | Fост=Fок=(bок×hок)хn, где bок- ширина окна; hок – длина окна; n – количество окон |
| 36 Отделка поверхности потолков под окраску | 100 м2 |  | Fоп= ∑Fпл.п. × n =Fп, где Fпл..п - площадь плиты покрытия; n-количество плит по спецификации |
| 37 Простая известковая окраска потолков | 100 м2 |  | Fп.изв. =Fп. × К, где Fп. - площадь потолка; К=1,6 - коэффициент окраски (ГЭСН сб.15) |
| Продолжение таблицы 17 |
| Наименование работ | Объем | Эскиз и формула подсчета |
|  | ед. изм. | кол-во |  |
| 38 Штукатурка внутренних стен | 100 м2 |  | Fошт.ст. = Fстен=0,25×1ст, где 1ст-длина стен |
| 39 Известковая окраска внутренних стен | 100 м2 |  | Fвн.ст.изв. = Fошт.ст ×К, где К=1,6 - коэффициент окраски (ГЭСН сб.15) |
| 40 Известковая окраска ж/б конструкций (колонн, ферм) | 100 м2 |  | Fизв.констр.= ∑Рк × hк × nк +1/2 ×1ф × hф × nф+ +1/2 ×1подстр.ф. × hподстр.ф. ×nподстр.ф. , где Рк - периметр колонны; nк - количество колонн; hк - высота колонн; 1ф – пролет фермы; hф - высота фермы по коньку; nф – количество ферм. |
| 41 Простая масляная окраска стен | 100 м2 |  | Fмасл.ст.=1,8 × (Рзд. – n × b.вор.), где Рзд. - периметр здания; b.вор - ширина ворот; n - количество ворот; 1,8 – высота масляной окраски стен |
| 42 Простая масляная окраска стальных оконных переплетов | 100 м2 |  | Fокр=F окр × Кокр К=2,6 при > 4м2 - коэффициент окраски; до 4м2 К=3,2 (ГЭСН сб.15) |
| 43 Простая масляная окраска ворот | 100 м2 |  | Fмасл.окр..=Fвор × n ×Кокр Кокр=2,4 - коэффициент окраски (ГЭСН сб.15) |
| Специальные работы |
| 44 Отопление и вентиляция | 100 м3 |  | Строительный объем здания определяется умножением площади поперечного сечения на длину здания с учетом толщины стен пример: Fп.с.=2×F1+2×F2 F1=18×7,2=129,6м2 F2=1/3×18×3,3=19,79м2 lзд.=72+2+0,3=72,6м |
| 45 Сантехнические работы (водопровод и канализация) | 100 м3 |  |  |
| 46 Электромонтажные работы | 100 м3 |  |  |
| 47 Слаботочные сети | 100 м3 |  | Vзд=Fп.с. × lзд. Fп.с.=2×129,6+2×19,8=298,8м2 Vзд=298,8×72,6=21692,88м3 |
| Разные работы |
| 48 Устройство щебеночной подготовки под отмостку и пандусы | 100 м3 |  | V=(Fотм+Fпанд.) × h, где Fотм - площадь отмостки; Fпанд. – площадь пандусов; h – толщина подготовки под отмостку |
| 49 Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 |  | Fотм=2× (L+В+2а) ×а–bп ×а × n, где L-длина здания; В - ширина здания; а - ширина отмостки (0,8м); bп - ширина пандуса (2,6+2,6)м; n - количество пандусов |
| 50 Устройство бетонных пандусов | 100 м2 |  | Fпан=bп×lп×n, где lп - длина пандуса (2,5-3м) |
| 51 Благоустройство территории | % |  | Qбл.=5% от Qсмр=0,05× Qсмр |
| 52 Неучтенные работы | % |  | Qнр=10-15% от Qсмр=0,1×Qсмр |

3.3 Ведомость трудовых затрат и машинного времени

Ведомость трудовых затрат и машинного времени (таблица 18) заполняется на основе ведомости номенклатуры и подсчета объемов работ, ведомости потребности в машинах и механизмах, а также на основе норм затрат труда и машинного времени, приведенных в ГЭСН.

Таблица 18 - Ведомость трудовых затрат и машинного времени

| Наименов. работ | Объем работ | Обоснование по ГЭСН | Затраты труда | Затраты машинного времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ед. изм. | кол- во |  | Н вр, чел.-час | всего, чел.-час | всего, чел.-дн. | наимен.машин | Н вр., маш.-час | всего,маш.-час | всего, маш.-смен. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |

Графа 6 ведомости трудовых затрат определяется умножением графы 3 на графу 5; графа 10 – умножением графы 3 на графу 9. Таким образом, находят значения трудовых затрат и машинного времени, в чел.-час и маш.-час соответственно, на определенный вид и объем работ.

Затраты труда в чел.-дн. и машинного времени в маш.-дн. (графы 7 и 11) определяются отношением затрат труда в чел.-час и машинного времени в маш.-час к 8 часам, т.е. 1 рабочей смене.

Последовательность работ: подготовительный период, нулевой цикл, надземный цикл, отделочные работы, специальные работы, разные работы.

Трудоемкость специальных работ определяется по укрупненным показателям (см. таблицу 19).

Таблица 19 - Нормы трудовых затрат на специальные работы (чел.-ч. на 100м3)

| Работы | Виды зданий |
| --- | --- |
|  | жилые | гражданские | промышленные | сельскохозяйственные |
| 1 Отопление и вентиляция | 15 | 15 | 8 | 4 |
| 2 Водопровод и канализация | 14 | 10 | 8 | 4 |
| 3 Электроснабжение | 10 | 10 | 15 | 8 |
| 4 Газоснабжение | 4 | 3 | 1 | - |
| 5 Слаботочные сети и устройства (телефонизация, радиофикация, телевидение) | 4 | 4 | 1 | 0,5 |

В конце таблицы «Ведомость трудовых затрат и машинного времени» подсчитывается ИТОГО по СМР: сумма трудоемкости всех работ (кроме специальных работ) по графе 7 в чел.-дн. От этой суммы (Qсмр) принимается 5% на благоустройство территории, 10% на неучтенные работы, 10 % на подготовительный период и данные значения, в чел.-дн., проставляются в графе 7 соответственно напротив этих работ.

Далее подсчитывается сумма трудозатрат по зданию:

Qобщ = Qсмр + Qп.п.+ Qнеуч.р..+ Qблаг.+ Qспец.р.,

где Qобщ – сумма трудозатрат по зданию;

Qп.п – трудозатраты подготовительного периода;

Qнеуч.р.. – трудозатраты неучтенных работ;

Qблаг. – трудозатраты по благоустройству территории;

Qспец.р – трудозатраты специальных работ.

3.4 Ведомость потребности в материалах, конструкциях и

полуфабрикатах

Данная ведомость составляется на основе норм затрат на материалы, приведенные в ГЭСН. Форма ведомости приведена выше, см. таблицу 11.

Пример заполнения ведомости потребности в материалах, конструкциях и полуфабрикатах представлен в таблице 12.

3.5 Выбор методов производства работ

См. пункт 1.4. таблицы 7. В разделе 2 пояснительной записки: Календарный план производства работ необходимо произвести выбор методов производства работ по всем видам строительных работ.

3.6 Указания по производству работ, контролю качества,

особенностям производства работ в зимнее время

Данный пункт охватывает несколько видов строительных работ. Порядок выполнения см. пункт 1.3.

3.7 Расчет ТЭП календарного плана

Расчет производится в табличной форме (см. таблицу 20).

Таблица 20 – Расчет ТЭП календарного плана

| Наименование показателей | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | нормативные | принятые |
| 1 Продолжительность | дн. | Тнор – по СНИП 1.04-03-85; Например: 6 мес.х23дня=138 | Тпр – по графику календ. плана |
| 2 Общая трудоемкость работ | чел.-дн. | Qн = сумма графы 5 календ. плана | Qпр = сумма графы 6 календ. плана |
| 3 Трудоемкость возведения 1м3 здания | чел.-дн./м3 | Qн /Vзд | Qпр/Vзд |
| 4 Производительность труда | % | 100 | Ппр=Qн / Qпр×100% |
| 4 Коэффициент неравномерности движения рабочих | - | >=1,6 | Кнер=Nмах/Nср<=1,6 |
| 5 Коэффициент сменности | - | 1-2 | Ксм=(а1×t1+а2×t2+ +аn×tn)/(t1+t2+ tn), где а–сменность работ (гр.8 календ. плана); t–продолжительность работ (гр.9 календ. плана) |
| 6 Коэффициент совмещенности работ |  | 1-5 | Ксов=Тпосл/Тпр = =(t1+t2+tn)/Тпр |

4 Состав графической части

1Технологическая карта: 1 лист формата А-1 (М 1:100, 1:200): схема производства работ, разрез, технологические узлы, организация рабочего места, схемы строповки элементов, технико-экономические показатели (ТЭП).

2 Календарный план производства работ: 1 лист формата А-2. 1 лист – календарный план производства работ, график движения рабочих, ТЭП.

Рисунок 1 – Компоновка листов графической части

Список использованной литературы

Учебники, учебные и справочные пособия

1 Белоконев Е.Н. Основы архитектуры зданий и сооружений / Е.Н. Белоконев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2015. – 235 с.

2 Болотин С.А. Организация строительного производства / С.А. Болотин. – М.: Академия, 2014. – 324 с.

3 Бондаренко В.М. Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций: учеб. пособие / В.М. Бондаренко, В.И. Римшин. – М.: Высш. шк., 2014. – 477 с.

4 Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные

здания / П.Г. Буга. – М.: Альянс, 2012. – 255 с.

5 Вильчик Н.П. Архитектура зданий / Н.П. Вильчик. – М.: Инфра-М, 2012. – 256 с.

6 Зимин М.П. Технология и организация строительного производства / М.П. Зимин, С.Г. Арутюнов. – М.: Интелвак, 2013. – 477 с.

7 Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий и     стройплощадок / И.А. Николаевская. – М.: Академия,  2014. – 470 с.

8 Погодина Л.В. Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий, зданий и стройплощадок / Л.В. Погодина. –М.: Дашков и К, 2014. – 520 с.

9 Сетков В.И. Строительные конструкции / В.И. Сетков, Е.П. Сербин. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 526 с.

10 Соколов Г.К. Технология и организация строительства / Г.К. Соколов. – М.: Академия, 2013. – 528 с.

11 Теличенко В.И. Технология строительных процессов / В.И. Теличенко. – М.: Высш. шк., 2014. – 326 с.

12 Шишин А.В. Основы строительного дела / А.В. Шишин. – М.: КолоС, 2012. – 524 с.

Нормативные документы, справочные материалы

- ГОСТ 2.301-68. Форматы. Общие правила выполнения чертежей. -  М.:   Стандартиздат, 1991. – 156 с.

- ГОСТ 2.302-68. Масштабы. Общие правила выполнения чертежей. -М.: Стандартиздат , 1991. – 128 с.

- ГОСТ 2.303-68. Линии. Общие правила выполнения чертежей. - М.:   Стандартиздат, 1991. – 125 с.

- ГОСТ 2.304-68. Шрифты. Общие правила выполнения чертежей. - М.: Стандартиздат, 1991. – 156 с.

- ГОСТ 2.305-68. Изображения - виды, разрезы, сечения . Общие правила выполнения чертежей.- М.: Стандартиздат, 1991. – 132 с.

- ГОСТ 24847-81. Грунты. Методы определения глубины сезонного промерзания.- М.: Изд-во стандартов, 1981. – 127 с.

- ГОСТ 25100-82. Грунты. Классификация.- М.: Изд-во стандартов, 1982. – 126 с.

- СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. - М. : ГПЦГШ, 1996. – 103 с.

- СНиП 1.04.03-85. Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений/ Госстрой СССР. -М. : Стройиздат,1987. – 256 с.

- СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений / Госстрой России - М. : ГП ЦПП, 2003. – 203 с.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия / Минстрой России. - М. : ГП ЦПП, 1996. - 44 с.

- СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. - М. : Стройиздат, 1983. – 56 с.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология. - М.: ГУП ЦПП, 2003. – 58 с.

- СНиПП-3-79** Строительная теплотехника/ Госстрой СССР.-М. : ЦИТП Госстроя СССР, 1986.– 127 с.

- СП 11-104-97. Инженерно-геодезические изыскания для строительства / Госстрой России. - М. : ГУП ЦПП, 2002. – 89 с.

# Text boxes

В

Взд

Lзд

а

А

1

13

d

b

а

-0,03

-0,15

-0,45

-1,35

-1,65

Схема производства работ

разрез

Технологические узлы, организация рабочего места, схемы строповки, технико-экономические показатели

штамп

Календарный план производства работ

ТЭП

график движения рабочих

штамп